*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*222. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29.-én

16,00 órakor megtartandó ülésére

*Döntés a Városi Sportcsarnok felújítási munkáira kötött vállalkozási szerződések módosításáról*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette:** Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Takácsné Gehring Mária aljegyző  **Tárgyalja:**  PG Bizottság 2018.08.28. |

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Kalász János Városi Sportcsarnok felújításáról.

A vállalkozási szerződések aláírásra kerültek, a kivitelezési munkák megkezdődtek.

* A menekülési útvonalba eső ajtók beépítését a BÁT-KOM 2004 Kft. végzi. A vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását a beszállítói kapacitáshiány miatt 2018.08.31. napról 2018.10.31. napra rész-számla benyújtási lehetőséggel.
* A vizesblokk felújítási munkáit az Alisca Bau Zrt. végzi. A vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását a keletkezett pótmunkák elvégzése miatt beszállítói kapacitáshiány miatt 2018.08.31. napról 2018.09.14. napra.
* A parketta felújítási munkákat Pankovich József e.v. végzi. A vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását 2018.08.31. napról 2018.09.30. napra, mivel a munkaterületen egyéb kivitelezői munkálatok is folynak. A technológiai sorrend betartása miatt a szerződésben vállalt határidőt nem tudja teljesíteni.

A fenti indokok figyelembe vételével javasoljuk a vállalkozási szerződések módosítását.

Kérjük a határozati javaslatok támogatását.

***1.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :***

**Kalász János Városi Sportcsarnok Bátaszék, Budai u. 9. (594/2 hrsz.) menekülési útvonal kialakításának munkálatai tárgyú vállalkozási szerződés módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a BÁT-KOM 2004 Kft-vel (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A) a Kalász János Városi Sportcsarnok (Bátaszék, Budai u. 9., 594/2 hrsz.) menekülési útvonal kialakításának munkálatai tárgyában kötött vállalkozási szerződés I. módosítását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja,
2. felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

*Határidő:* 2018. augusztus 31.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: BÁT-KOM 2004 Kft.

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

***2.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :***

**Bátaszék, Kalász János Városi Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítási munkái tárgyú vállalkozási szerződés módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az ALISCA BAU Építőipari Zrt.-vel (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) a Kalász János Városi Sportcsarnok (7140 Bátaszék, Budai u. 9., 594/2 hrsz.) vizesblokkjainak felújítási munkái tárgyában kötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: vállalkozási szerződés) az alábbiak szerint módosítja:

*a vállalkozási szerződés 8.2. pontjában szereplő* ***2018. augusztus 31.”*** *szövegrész* ***„2018. szeptember 14.”*** *szövegrészre módosul,*

1. felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

*Határidő:* 2018. augusztus 31.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Alisca Bau Zrt.

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

***3.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :***

**Bátaszék, Kalász János Városi Sportcsarnok (7140 Bátaszék, Budai u. 9. 594/2 hrsz.) parketta felújítási munkái teljes parketta cseréjével, megsüllyedt terület bontásával, javításával, lelátó szétszerelése nélkül tárgyú vállalkozási szerződés módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Pankovics József e.v.-val a Kalász János Városi Sportcsarnok (7140 Bátaszék, Budai u. 9. 594/2 hrsz.) parketta felújítási munkái teljes parketta cseréjével, megsüllyedt terület bontásával, javításával, lelátó szétszerelése nélkül tárgyában kötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítja:

*a szerződés 8.2. pontjában szereplő* ***„2018. augusztus 31.”*** *szövegrész* ***„2018. szeptember 30.”*** *szövegrészre módosul.*

1. felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

*Határidő*: 2018. augusztus 31.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Pankovich József e.v.

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár