*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*268. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 28-án

16,00 órakor megtartandó ülésére

*A 215/2018. (VI. 27.) önk.-i határozat módosítása*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester**Készítette:** Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető**Törvényességi ellenőrzést végezte:**  Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző**Tárgyalja:**PG Bizottság: 2018. 11. 27. |

 **Tisztelt Képviselő-testület!**

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Garay utca felújításához (I.ütem) kivitelező kiválasztásáról az alábbi határozatot hozta:

**Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2018.(VI.27.) önkormányzati határozata**

**Garay utca felújításához (I.ütem) kivitelező****kiválasztásáról**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

1. a Bátaszék, Garay utca felújítása (I. ütem) munkák elvégzésével a Alisca Bau Zrt.-t (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30) bízza meg,
2. a feladat ellátásához szükséges bruttó 19.013.654,- Ft vállalkozói díj kifizetéséhez

ba) 8.622.750,-Ft forrást a 2018. évi költségvetés 7. melléklet felújítási kiadások e célra tervezett keretének terhére biztosítja,

bc) 10.390.904,-Ft forrást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére,

1. felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés aláírására.

*Határidő:* 2018. július 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Alisca Bau Zrt.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

 A 2018. évre tervezett munkák elkészültek. A határozatban pontosítani szükséges az egyes évekhez kapcsolódóan a forrás mértékét, mivel előteljesítéssel további műszaki tartalom nem tud megvalósulni kapacitás hiány miatt.

2018. évben ez az összeg 2.488.856,-Ft (az árok korrekció 761.180,-Ft és a parkoló építés 1.727.676,-Ft összeggel), míg 2019. évben 16.524.798,-Ft.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

***H a t á r o z a t i j a v a s l a t :***

**a 215/2018.(VI.27.) önkormányzati határozat módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Garay utca felújításához (I.ütem) kivitelező kiválasztásáról szóló 215/2018.(VI.27.) önkormányzati határozat

* ba) pontját az alábbiak szerint módosítja:

*„ba) 2.488.856,-Ft forrást a 2018. évi költségvetés 7.sz. melléklet felújítási kiadások e célra tervezett keretének terhére biztosítja,”*

* bb) pontját az alábbiak szerint módosítja:

*„bb) 16.524.798,-Ft forrást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére,*”

*Határidő:* azonnal.

*Felelős:* Mórocz Zoltán irodavezető

*Határozatról értesül:*

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár