*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*148. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 26.-án

16,00 órakor megtartandó ülésére

*Garay utca felújítására (I.ütem) kötött vállalkozási szerződés I. módosítása*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette:** Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Kondriczné dr. Varga Erzsébet  jegyző  **Tárgyalja:**  PG Bizottság: 2019. 06. 25. |

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Garay utca felújításáról (I.ütem).

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkák megkezdődtek.

A kivitelezési munkát az Alisca Bau Zrt.. végzi. A vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását a rendkívüli csapadékos időjárás miatt 2019.06.30. napról 2019.08.30. napra.

A fenti indokok figyelembe vételével javasoljuk a vállalkozási szerződés módosítását.

Javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.

***H a t á r o z a t i j a v a s l a t :***

**Garay utca felújítása (I.ütem) tárgyú vállalkozási szerződés I. módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. egyetért az Alisca Bau Zrt.-t (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30) Garay utca felújítása (I.ütem) tárgyában kötött vállalkozási szerződés I. számú módosításával – befejezési határidő módosítás vonatkozásában,
2. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

*Határidő:* 2019. június 29.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Alisca Bau Zrt.

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár