A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű  többség szükséges,

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

229. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26-án,

16,00 órakor megtartandó ülésére

Tájékoztató a Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése című projektről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Tárgyalja: PG Bizottság: 2017. 10. 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szenny-vízcsatornázás befejezése című projekt megvalósítására vonatkozóan Bátaszék Város Önkormányzata és Báta Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött.

A Megállapodás 1.sz. módosításában a Felek rögzítették, hogy a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyont úgy kell megosztani, hogy a Bátaszék város közigazgatási területéhez tartozó vagyon Bátaszék Város Önkormányzatát, a Báta község közigazgatási területén található vagyon pedig Báta Község Önkormányzatát illeti, míg az így fennmaradó vagyonelemeket úgy kell megosztani, hogy a Projekt eredményeként létrejövő teljes vagyon 62%-a Bátaszék Város Önkormányzata, míg 38%-a Báta Község Önkormányzata tulajdonába kerüljön. A vagyonfelosztás műszaki tartalma a kiviteli tervek alapján a beruházás lezárásával egyidejűleg kerül meghatározásra a fenti arányok figyelembevételével.

Báta Község Önkormányzata esetén az építéshez kapcsolódó költség nettó 316.828.614,-Ft, Bátaszék Város Önkormányzata esetén az építéshez kapcsolódó költség nettó 516.930.897,-Ft,

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított vállalkozási szerződés megkötése céljából. A közbeszerzési eljárásban hozott döntés szerint a Colas Alterra Zrt. végezheti a kivitelezési munkákat.

A KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú projekt keretében, Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas, Pincehely, Bátaszék, Báta, valamint Tapolca településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés érvényes és hatályos. A munkaterület átadás-átvétel 2017.08.30. napon megtörtént.

2017.09.08. teljesítési dátummal a Kivitelező előleg számlát nyújtott be 258.465.448,-Ft nettó összeggel, mely a vállalkozási szerződés vonatkozó pontja alapján leigazolásra került.

Jelenleg a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció készítése van folyamatban. Ezzel párhuzamosan az új vezetékek által érintett nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában Kártalanítási Megállapodás (közérdekű célból történő vízilétesítmény létesítésére) előkészítése folyik. Eddigi információ alapján 3 magán tulajdonban lévő ingatlant is érint a szolgalmi jog alapítása. A kártalanítás költségeit nem Önkormányzatnak kell viselnie, azt a projekt keretében biztosítják.

A tervek pontosításra kerültek helyszíni bejárás során. Több ingatlan vonatkozásában kértük azt, hogy a szennyvíz bekötő vezeték kiépítésre kerüljön.

Kérjük a tájékoztató szíves tudomásulvételét.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

a Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szenny-vízcsatornázás befejezése című projektről szóló tájékoztató tudomásul vételére

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szenny-vízcsatornázás befejezése című projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi,

- felhatalmazza Bátaszék Város Polgármesterét az Önkormányzatra vonatkozó pénzügyi kötelezettséget nem tartalmazó a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos Kártalanítási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. október 31.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH városüzemeltetési iroda

irattár