*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*160. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 13-án,

16,00 órakor megtartandó **RENDKÍVÜLI** ülésére

*A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat támogatási szerződése módosításának kezdeményezése*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette:** Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető  **Törvényességi ellenőrzést végezte**: Kondriczné dr. Varga Erzsébet  jegyző **Tárgyalja:**  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2018. 06. 13. |

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyban Támogatási Szerződés került aláírásra.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.09.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018.08.31.

A műszaki-szakmai tartalom növelésére (102 db 270 W-os teljesítményű polikristályos napelem modul, hozzá egy 32,5 kVa-es inverter) és a tartalék felhasználására vonatkozó kérelmet, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés módosítása, 2018.03.28. napon az EPTK felületen kezdeményezésre került.

A Magyar Államkincstártól azt a tájékoztatást adta, hogy mindkettő módosításra vonatkozó kérelem támogató javaslattal az Irányító Hatóság részére felterjesztésre került. Az elbírálás jelenleg folyamatban van, döntés várható eredményéről és időpontjáról nem tudtak informálni. Egyben tájékoztatást adtak arról, hogy a TSZ módosítás elhúzódó jóváhagyása nem egyedi eset, mert jelenleg a Magyar Államkincstár Tolna Megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Pályázati Támogatások Osztálya által, az Irányító Hatóság része történő Támogatási Szerződés módosítások felterjesztései közül, az Irányító Hatóság egyetlen esetben sem hozott még döntést.

A fentiek alapján szükséges a mérföldkövek határidejének módosítása az alábbiak szerint:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett eredeti dátuma | Mérföldkő elérésének tervezett 1.sz.módosítása | Mérföldkő elérésének tervezett **módosított** dátuma |
| 1 | 2018.03.01. | 2018.05.01. | **2018.08.01.** |
| 2 | 2018.04.01. | 2018.06.01. | **2018.08.15.** |
| 3 | 2018.04.30. | 2018.07.01. | **2018.09.01.** |
| 4 | 2018.06.30. | 2018.07.15. | **2018.10.01.** |
| 5 | 2018.07.31. | 2018.08.15. | **2018.10.31.** |
| 6 | 2018.08.31. | 2018.08.31. | **2018.10.31.** |

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

***H a t á r o z a t i j a v a s l a t :***

**„Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan Támogatási Szerződés módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

1. kezdeményezi az „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű és TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 3.sz. mellékletének módosítását a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően,
2. felhatalmazza a város polgármesterét a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.

*Határidő:* 2018. június 15.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*:

Irányító Hatóság

Magyar Államkincstár

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

**1.sz melléklet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérföldkő sorszáma** | **Mérföldkő elérésének tervezett dátuma** | **Megvalósítani tervezett eredmény leírása** | **A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege** |
| 1. | 2018.08.01. | Ebben a szakaszban történik a végleges audit tevékenység. Előzetesen már felmérésre került az épület, valamint meghatározásra a szükséges napelemes rendszer mérete. Az áramszolgáltató részéről engedély, hozzájárulás szükséges a kivitelezéshez. Összeállításra kerül az engedélyezéshez szükséges dokumentáció. Az engedélyeztetési eljárás befejezésére várhatóan 2017.11.30-ig kerül sor.    **További feltételek:**  1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.  2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.  3. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható: a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla) b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását; c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiameg  takarítást és ÜHG-csökkenést. 6. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.  4. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP\_321\_energetikai\_ellenőrző\_segédtábla.xlsx” excel segédtáblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segédtáblát a közreműködő szervezet bocsájtja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során. " | 825 500 Ft |
| 2. | 2018.08.15. | Közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes ajánlattevő kiválasztása. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra a nyertes ajánlattevő, és így a kivitelező személye.. | 170 180 |
| 3. | 2018.09.01. | Napelemes rendszer leszállítása. Leszállításra kerül a beépítéshez szükséges napelemes rendszer. 50%-os készültségi fok elérése. | 7 698 105 |
| 4. | 2018.10.01. | Napelemes rendszer beüzemelése, telepítése. A folyamat során 27 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre. 102 db, Korax Solar KS-260 típusú polikristályos napelem modul kerül telepítésre a tetőszerkezet déli oldalára, ehhez kapcsolódóan pedig 1 db Fronius ECO 27.0-3-S típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű inverter. 100%-os készültségi fok elérése. | 7 698 105 |
| 5. | 2018.10.31. | A projektben foglalt létesítmény átadása, vállalt indikátorok értékeinek teljesítése. A megvalósítást követően a rendszer műszaki ellenőri jóváhagyást követően átadásra kerül. | 596 900 |
| 6. | 2018.10.31. | Tájékoztatási (nyilvánosság biztosítására) , képzési anyag kidolgozása, projekt lezárása. Tartalék képzése a napelemes esetlegesen felmerülő hibáinak kiküszöbölésére. | 1 701 800 |