**Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről **Bátaszék Város Önkormányzata** (székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4., adószám: 15414076-2-17, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11746005-15414076), mint Megrendelő (a továbbiakban ***Megrendelő***),

másrészről **ALISCA BAU Építőipari ZRT.** (székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30. cégjegyzékszám: 17-10-001255, adószáma: 14530603-2-17, bankszámla száma: 1746005-20074968, E-mail: szekszard@aliscabau.hu, képviselő: Fülöp István, gazdasági igazgató), mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó),

együttesen: Felek (a továbbiakban: ***Felek***) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egyezően adják elő, hogy egymással 2018. július 4. napján Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek a **Bátaszék, Garay utca (I.ütem) felújítási munkái** tárgyában.
2. Felek az 1. pontban körülírt Vállalkozási szerződés 10.1. pontjában szabályozott **részteljesítési határidőt** 2018. szeptember 30. napjáról – közös megegyezéssel, 2018. szeptember 26-i hatállyal – **2018. október 31. napjára** **módosítják,** tekintettel arra, hogy a tárgyi kivitelezési munka elvégzése során felmerült közműegyeztetések elhúzódása miatt a Vállalkozó a Vállalkozási szerződésből eredő kötelezettségeit nem tudja határidőre teljesíteni.
3. A Vállalkozási szerződés minden, jelen módosítással nem érintett pontja változatlanul érvényben marad.

Jelen Vállalkozási szerződés-módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – olvasás és együttes értelmezés után – 3 (Három) eredeti példányban, jóváhagyólag aláírták.

Bátaszék, 2018. szeptember 27.

 **Bátaszék Város Önkormányzata Alisca Bau Építőipari Zrt.**

 Megrendelő Vállalkozó

 dr. Bozsolik Róbert polgármester Werner Mihály

Jogi ellenjegyzés:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kondriczné dr. Varga Erzsébet**

jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mórocz Zoltán**

pénzügyi irodavezető