**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

**I. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről

**Bátaszék Város Önkormányzata**

Székhely: 7140 Bátaszék,  Szabadság u. 4.

Adószám: 15733304-2-17

KSH statisztikai számjel:15733304-8411-321-17

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733304

Számlaszám: 11746005-15414076-10210008

Képviseli: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**ALISCA BAU Építőipari Zrt.**

Székhely: 7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.

Postacím, levelezési cím: 7140 Bátaszék Bonyhádi utca 30.

Cégjegyzékszám: 17-10-001255

Adószám: 14530603-2-17

Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-20074968-00000000

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása

szerinti nyilvántartási szám: 34A01119

Képviselő neve: Korcsmár István vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen a továbbiakban: **Felek**

1. **Előzmények**

Szerződő Felek között 2018. január 9. napján vállalkozási szerződés jött létre az ***„Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című, TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében építési beruházás tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében”*** elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként (továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**).

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján nem tekinthetők lényeges módosításnak, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, azaz

* olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
* a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
* a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
1. **Szerződésmódosítás tárgya, indokai**

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 2. "Teljesítési határidő, teljesítés helye" pont 2.4. alpontjának módosítása szükséges a következő indokok miatt:

Megrendelő és a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság nevében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) között 2017. július hó 27. napján Támogatási Szerződés jött létre, mely Támogatási Szerződést – így a *10. sz melléklet -Projekt helyszíne* c. mellékletet- 2019. február hó 4. napján Megrendelő és a Közreműködő Szervezet módosítottak, abból kifolyólag, hogy az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” cím projekt kivitelezése a szerződéskötéskori műszaki tartalomhoz képest több helyrajzi számot érint a kivitelezési tervei szerint.

A fenti hivatkozott 2019. február hó 4. napján megkötött szerződésmódosítás alapján a Vállalkozási szerződés 2. "Teljesítési határidő, teljesítés helye" pont 2.4. alpontjának módosítása szükséges.

1. **Módosuló rendelkezések**

A Vállalkozási szerződés 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

*2.4. A teljesítés helye: 7140 Bátaszék, 61/15; 61/19; 61/20; 61/21; 61/27; 61/28; 61/29; 61/30; 0645; 2538/2 hrsz.*

1. **4. Záró rendelkezések**

1./ Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul hatályban tartják.

2./ Jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek közösen elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt a Felek megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

3./Jelen szerződés módosítás 6 (hat) példányban készült, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 3 (három) példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

**Bátaszék, 2019. február .....**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Bátaszék Város Önkormányzata****Megrendelő**képviseletébenDr. Bozsolik Róbert polgármester | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ALISCA BAU Zrt.****Vállalkozó**képviseletébenKorcsmár István vezérigazgató |