*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*75. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 24-én

16.00 órakor megtartandó ülésére

A Kossuth u. 49. szám területén ideiglenes parkoló építése pótmunkák elvégzésére fedezet biztosítása

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette:** Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** dr. Firle-Paksi Anna aljegyző  **Pénzügyileg ellenőrizte:** Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető  **Tárgyalja:**  PG Bizottság: 2024. 04. 23. |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kossuth u. 49. szám területén az épületek, építmények bontási munkái befejeződtek. Az ingatlanon építendő parkoló készítésére a vállalkozó kiválasztásra került.

A 15. számú előterjesztésben jeleztük, hogy további előre nem látható költség is felmerülhet annak okán, hogy az útcsatlakozás alatti (telekhatár és a meglévő aszfalt burkolatú út széle között) területen nem ismert a közművek magassági adatai, vagyis mekkora a földtakarásuk.

Az E-közmű felületen lefolytatott egyeztetést követően rendelkezésre állnak a közműegyeztetési jegyzőkönyvek. Ebben a jegyzőkönyvben a hírközlési kábel és az elektromos kábel üzemeltetője védelembe helyezési munkát írt elő.

A vállalkozót megkerestük azzal, hogy az elektromos kábel védelembe helyezési munkáira adjon árajánlatot. Az ajánlat összege bruttó 632.460,-Ft.

A Perfect-Phone Kft.-t megkerestük azzal, hogy a hírközlési kábel védelembe helyezési munkáira adjon árajánlatot. Az ajánlat összege bruttó 596.011,-Ft.

A fenti munkák elvégzése indokolt, mivel a parkoló és a Kossuth utca burkolata közötti új térburkolatot csak e munkák elvégzését követően lehet megépíteni.

Javasoljuk

* a fedezet biztosítását,
* az MVH-Force Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását,
* a Perfect-Phone Kft.-vel történő szerződéskötést a hírközlési kábel védelembe helyezési munkáira bruttó 596.011,-Ft összeggel.

1. **sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**A Kossuth u. 49. szám területén ideiglenes parkoló építési munkákhoz kapcsolódó elektromos kábel védelembe helyezési pótmunkáira**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

1. az ideiglenes parkoló kialakításhoz kapcsolódóan az elektromos kábel védelembe helyezési pótmunkái feladatok elvégzésével - bruttó 632.460,- Ft díj kifizetése mellett - az MVH-Force Zrt.-t bízza meg;
2. a díj fedezetét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének beruházási kiadásainak terhére biztosítja;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosításának aláírására.

*Határidő:* 2024. április 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés módosítás aláírásáért)

*Határozatról értesül*: MVH-Force Zrt.

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

1. **sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**A Kossuth u. 49. szám területén ideiglenes parkoló építési munkákhoz kapcsolódó a hírközlési kábel védelembe helyezési pótmunkáira**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

1. az ideiglenes parkoló kialakításhoz kapcsolódóan az hírközlési kábel védelembe helyezési pótmunkái feladatok eladatok elvégzésével - bruttó 596.011,- Ft díj kifizetése mellett - a Perfect-Phone Kft.-t bízza meg;
2. a vállalkozói díjat az önkormányzat 2024. évi költségvetésének városüzemeltetési dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. április 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Perfect-Phone Kft.

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár