*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*175. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. október 15-én

16 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI ülésére

A TOP\_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely kialakításához vállalkozók kiválasztása

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester**Készítette:** Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető**Pénzügyileg ellenőrizte:** Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető**Törvényességi ellenőrzést végezte:** dr. Firle-Paksi Anna aljegyző**Tárgyalja:**PG Bizottság 2024.10.15. |

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A szociális alapszolgáltatások fejlesztésére benyújtott támogatási kérelmeket pozitívan bírálták el. Mindkét esetben a Támogatási Szerződések aláírásra kerültek.

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002 azonosító számú Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem című projekt

Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2023.07.15.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.01.01.

Projekt teljes költsége: 400 millió Forint

A Támogatási szerződés aláírásának napja: 2023.08.14.

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003 azonosítószámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem

Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2023.07.15.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.01.01.

Projekt teljes költsége: 237.914.500 Forint

A Támogatási szerződés aláírásának napja: 2023.08.15.

Tolna Vármegye Önkormányzata készítteti az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt a projektek megvalósítása érdekében.

A tervező kiválasztásra került és a tervezési munka folyamatban van. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a kiviteli terv készítése folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy az építkezés a teljes jelenlegi épületet érinti, így az építkezés időtartamára más helyszínen kell megoldani a nappali ellátás és a szociális étkeztetés feladatainak ideiglenes ellátását.

Az ideiglenes ellátási hely vonatkozásában a Képviselő-testület 94/2024.(IV.24.) önkormányzati határozatával a Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti épület meghatározott részét jelölte ki. A 2024. évi költségvetésének működési jellegű céltartalékában 7.428.500,-Ft áll rendelkezésre.

A tervező által elkészített alaprajzi vázlatot a közreműködő szakhatóságokkal leegyeztetésre került. Majd a végleges változat alapján az egyes munkákra indikatív árajánlatok kerültek bekérésre.



Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete 204/2024.(IX.18.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy beszerzési eljárás kerüljön lefolytatására, a beszerzési eljárást követően, a soron következő testületi ülésre pedig előterjesztés a megvalósításhoz szükséges javaslattal.

Bátaszék Város Önkormányzata beszerzései lebonyolításának szabályzatáról szóló Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesterének és a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 1/2017. (III. 01.) számú együttes intézkedés II. fejezet 1. pont b. bekezdése alapján nettó 500 000 forint beszerzési értékét meg nem haladó beszerzések esetén a beszerzés előzetes árajánlat nélkül történhet.

Jelen előterjesztéshez kapcsolódóan több feladat tekintetében végeztünk döntés előkészítő munkát az alábbiak szerint.

**Indikatív árajánlat alapján:**

**I.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület festési és gipszkartonozási munkálatai.

Mennyisége:

* Vizesblokk helyiségek festése (férfi, női és mozgáskorlátozott WC-k). Közlekedő helyiség festése.
* Melegítőkonyha olajfestés 2,10 m magasan. Új gipszkarton felületek festése. A zöld terem és a folyosó között lévő ajtó mindkét oldalának tűzgátló gipszkartonozása (1,50m\*2,95m).
* A padláson lévő tűzfalban lévő nyílás (75cm\*130cm) egyoldalon történő tűzgátló gipszkartonozása. Melegítő konyha és az iroda között ajtó (0,90m\*2,0m) - konyha felöl gipszkartonozása.
* Mosdó előtér gipszkarton kialakítása ajtóval.
* Társalgó-pihenőben vakolat javítás után ( 1 m magasságban 9 m hosszban) felület előkészítés és mész festés. Üveges terasz beltéri falfelületének festése.

Az ajánlattevő neve: Varga Csaba Tamás

7140 Bátaszék, Budai u. 60.

Nettó ár: 490.000,-Ft 0,-Ft ÁFA Bruttó 490.000,-Ft

Javasoljuk Varga Csaba Tamással (7140 Bátaszék, Budai u. 60.) történő szerződéskötést összesen bruttó 490.000,- Ft összeggel. (2.sz. határozati javaslat)

**II.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

konténerek közműre történő rákötésének munkálatai.

Mennyisége:

* konténerek rákötése a meglévő víz- és szennyvízhálózatra

Az ajánlattevő neve: Bát-Kom 2004 Kft.

7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.

Nettó ár: 357.000,-Ft 96.390,-Ft ÁFA Bruttó 453.390,-Ft

Javasoljuk Bát-Kom 2004 Kft.-vel (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) történő szerződéskötést összesen bruttó 453.390,- Ft összeggel. (3.sz. határozati javaslat)

**III.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület udvarán konténerek fogadófelületének kialakítási munkálatai.

Mennyisége:

2 db konténer fogadófelület kialakítása a Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti ingatlan udvarán

Az ajánlattevő neve: Bát-Kom 2004 Kft.

7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.

Nettó ár: 492.000,-Ft 132.840,-Ft ÁFA Bruttó 624.840,-Ft

Javasoljuk Bát-Kom 2004 Kft.-vel (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) történő szerződéskötést összesen bruttó 624.840,- Ft összeggel. (4.sz. határozati javaslat)

**IV.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület tűzvédelmi szabályzatának felülvizsgálati feladatának ellátása.

Mennyisége:

- Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatt lévő Petőfi Sándor Művelődési Ház tűzvédelmi szabályzatának felülvizsgálata a nappali ellátás átköltözésének figyelembe vételével.

- Az ideiglenes épület átalakításával kapcsolatos tűzvédelmi tervezői feladatok ellátása.

Az ajánlattevő neve: Kosztelnik Mihály

7140 Bátaszék, Arany J. u. 13.

Nettó ár: 50.000,-Ft 0,-Ft ÁFA Bruttó 50.000,-Ft

Javasoljuk Kosztelnik Mihállyal (7140 Bátaszék, Arany J. u. 13.) történő szerződéskötést összesen bruttó 50.000,- Ft összeggel. (5.sz. határozati javaslat)

**V.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület erősáramú berendezéseinek felülvizsgálati feladatának ellátása.

Mennyisége:

- A Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti ingatlanban lévő erősáramú berendezések felülvizsgálata.

Az ajánlattevő neve: Hűtő-Plusz Kft.

7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 48.

Nettó ár: 100.000,-Ft 27.000,-Ft ÁFA Bruttó 127.000,-Ft

Javasoljuk Hűtő-Plusz Kft. –vel (7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 48.) történő szerződéskötést összesen bruttó 127.000,- Ft összeggel. (6.sz. határozati javaslat)

**VI.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület átalakítási munkálatainak lebonyolítási feladatának ellátása.

Mennyisége:

- Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatt lévő Petőfi Sándor Művelődési Ház átalakítási munkálatainak lebonyolítási feladatainak ellátása

- folyamatos kapcsolattartás a megbízott vállalkozókkal

- folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel,

- kooperációk szervezése,

- a sávos ütemterv alapján a munkálatok időbeliségének figyelemmel kisérése.

Az ajánlattevő neve: Tiringer Építőipari Kft.

7140 Bátaszék, Garay u. 8.

Nettó ár: 310.000,-Ft 83.700,-Ft ÁFA Bruttó 393.700,-Ft

Javasoljuk Tiringer Építőipari Kft. –vel (7140 Bátaszék, Garay u. 8.) történő szerződéskötést összesen bruttó 393.700,- Ft összeggel. (7.sz. határozati javaslat)

**VII.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épületbe történő átköltöztetés munkálatai.

Mennyisége:

Bátaszék, Vörösmarty u. 8. szám alatti ingatlanból a Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti ingatlanba történő átköltözési feladatok ellátása. Berendezések, bútorok stb. átszállítása, valamint a jelenleg nem használandó tárgyak külső raktárba történő szállítása.

Az ajánlattevő neve: Bát-Kom 2004 Kft.

7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.

Nettó ár: 480.000,-Ft 129.600,-Ft ÁFA Bruttó 609.600,-Ft

Javasoljuk Bát-Kom 2004 Kft.-vel (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) történő szerződéskötést összesen bruttó 609.600,- Ft összeggel. (8.sz. határozati javaslat)

**VIII.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület akadálymentes rámpa és pihenők kialakításának munkálatai.

Mennyisége:

- Föld alatti tűzcsap öntöttvas felépítményének elbontása,

- rámpa építése fából, új pihenő építése betonból figyelembe véve a bejárati ajtó küszöbmagasságát.

- Kétszárnyú ajtó kültéri pihenőjének kialakítása betonból.

Az ajánlattevő neve: Bát-Kom 2004 Kft.

7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.

Nettó ár: 494.000,-Ft 133.800,-Ft ÁFA Bruttó 627.380,-Ft

Javasoljuk Bát-Kom 2004 Kft.-vel (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) történő szerződéskötést összesen bruttó 627.380,- Ft összeggel. (9.sz. határozati javaslat)

**IX.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épületbe áthelyezendő gáztűzhely átalakításának munkálatai.

Mennyisége:

A Bátaszék, Vörösmarty u. 8. szám alatti ingatlanban lévő vezetékes gázra kötött tűzhely palackos gázra történő rákötés alkalmassá tétele a Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti ingatlanban.

Az ajánlattevő neve: Kiss Zoltán

7165 Mórágy, Kossuth utca 24.

Nettó ár: 30.000,-Ft 8.100,-Ft ÁFA Bruttó 38.100,-Ft

Javasoljuk Kiss Zoltánnal (7165 Mórágy, Kossuth utca 24.) történő szerződéskötést összesen bruttó 38.100,- Ft összeggel. (10.sz. határozati javaslat)

**X.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület társalgó-pihenő helyiségének vakolási munkálatai.

Mennyisége:

Társalgó-pihenőben vakolat leverése 1 m magasságban 9 m hosszban és javítása porózus vakolattal.

Az ajánlattevő neve: Bát-Kom 2004 Kft.

7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.

Nettó ár: 240.000,-Ft 64.800,-Ft ÁFA Bruttó 304.800,-Ft

Javasoljuk Bát-Kom 2004 Kft.-vel (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) történő szerződéskötést összesen bruttó 304.800,- Ft összeggel. (11.sz. határozati javaslat)

**XI.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre a vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület melegítő konyha helyiségének linóleumozási munkálatai.

Mennyisége:

Melegítő konyha linóleumozási munkái (meglévő padlószőnyeg bontás+építés) 16,03 m2.

Az ajánlattevő neve: Morvai József ev.

7150 Bonyhád, Móra Ferenc u. 92.

Nettó ár: 161.000,-Ft 0,-Ft ÁFA Bruttó 161.000,-Ft

Javasoljuk Morvai József ev. (7150 Bonyhád, Móra Ferenc u. 92.) történő szerződéskötést összesen bruttó 161.000,- Ft összeggel. (12.sz. határozati javaslat)

**Beszerzési eljárás alapján:**

**XII.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület fűtés korszerűsítési munkálatai.

Mennyisége:

* műszaki tervdokumentáció szerint.

Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlat formai és tartalmi szempontoknak megfelel (lásd értékelési jegyzőkönyv).

Az ajánlattevő árajánlatában az alábbi ellenszolgáltatást ajánlotta meg.

1. Az ajánlattevő neve: U-GÁZ Szerviz Kft.

7100 Szekszárd, Páskum u. 2.

Ajánlati ár: nettó 4.357.152,- Ft + 1.176.431,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 5.533.583,-Ft.

2. Az ajánlattevő neve: HB. Szerelőipari Bt.

7100 Szekszárd, Tartsay u. 6.

Ajánlati ár: nettó 3.692.343,- Ft + 996.933,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 4.689.276,- Ft.

3.Az ajánlattevő neve: ELTERMA Kft.

7131 Tolna-Mözs, Vasút u. 9.

Ajánlati ár: nettó 3.770.888,- Ft + 1.018.140,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 4.789.028,-Ft.

Javasoljuk HB. Szerelőipari Bt.-vel 7100 Szekszárd, Tartsay u. 6.) történő szerződéskötést összesen bruttó 4.689.276,- Ft összeggel. (13.sz. határozati javaslat)

**XIII.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület víz-szennyvíz-szaniter korszerűsítési munkálatai.

Mennyisége:

* Akm. WC zuhanyzóval történő kialakításához 2 WC elbontása szükséges (1,5 x 0,3 x 2,4).
* Vizesblokk kialakításához (akm. WC zuhanyzóval, Női WC, FFI WC, 2 db közlekedő) új szaniterek beszerzése, beépítése. Hideg és melegvízes bekötéssel. Akm. WC közlekedőjében a 2 db meglévő mosdó helyett 1 db új épül. A FFI WC-ban a meglévő mosdó elbontandó és új építendő. Új falikút kerül elhelyezésre.
* Melegítő konyha helyiségébe a mosogatógép fölé 150 l-es bojler felszerelése.
* Melegítő konyhában a gyümölcsmosóhoz, valamint a kézmosóhoz hideg-melegvíz kiépítése.

Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Kettő ajánlat formai és tartalmi szempontoknak megfelel (lásd értékelési jegyzőkönyv). A Bát-Kom 2004 Kft. által beadott ajánlatot a Bizottság érvénytelennek minősíti, mert az ajánlat tartalma hiányos, nem tartalmazza: szellőztetési munkanemet, aljzatbeton bontást, meglévő mosogató bekötését, gyümölcsmosó kiépítését, mozgáskorlátozott WC-ben: papírtartó, kapaszkodó, dönthető tükör, szappanadagoló és WC papír tartó felszerelését. A HB. Szerelőipari Bt. áraival számítva ez bruttó 949 eft összeget tesz ki. Ez a 2.191 e Ft ajánlati ár kiegészítését követően 3.140 e Ft összegű, ami magasabb a HB. Szerelőipari Bt. megajánlott vállalkozási árnál.

Az ajánlattevő árajánlatában az alábbi ellenszolgáltatást ajánlotta meg.

1. Az ajánlattevő neve: HB. Szerelőipari Bt.

7100 Szekszárd, Tartsay u. 6.

Ajánlati ár: nettó 2.353.239,- Ft + 635.375,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 2.988.614,- Ft.

1. Az ajánlattevő neve: ELTERMA Kft.

7131 Tolna-Mözs, Vasút u. 9.

Ajánlati ár: nettó 3.481.508,- Ft + 940.007,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 4.421.515,- Ft.

Javasoljuk HB. Szerelőipari Bt.-vel (7100 Szekszárd, Tartsay u. 6.) történő szerződéskötést összesen bruttó 2.988.614,- Ft összeggel. (14.sz. határozati javaslat)

**XIV.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület burkolási munkálatai.

Mennyisége:

* WC, akm. WC zuhanyzó, FFI WC burkolása csempével 2 m magasan. Közlekedőben a mosdókagyló mögött 1,50 m szélességben 2,0m magasan burkolás az oldalfalon.
* Új padlóburkolat lerakása a vizesblokk minden helyiségében.

Az ajánlattételi határidő lejártáig kettő ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az érvényes ajánlat formai és tartalmi szempontoknak megfelel (lásd értékelési jegyzőkönyv). A MÁTYÁS PLUSZ Kft. által beadott ajánlatot a Bizottság érvénytelennek minősíti, mert kizárólag munkadíjra adott ajánlatot, anyagra nem.

Az ajánlattevő árajánlatában az alábbi ellenszolgáltatást ajánlotta meg.

1. Az ajánlattevő neve: Morvai József e.v.

7150 Bonyhád, Móra Ferenc u. 92.

Ajánlati ár: nettó 1.810.000,- Ft + 0,- Ft ÁFA, azaz összesen bruttó 1.810.000,- Ft

Javasoljuk Morvai József e.v. (7150 Bonyhád, Móra Ferenc u. 92.) történő szerződéskötést összesen bruttó 1.810.000,- Ft összeggel. (15.sz. határozati javaslat)

**XV.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület ablak cseréinek munkálatai.

Mennyisége:

* A meglévő zártszelvény vázból ablakok-ajtók bontása.
* A meglévő vázba ablakok-ajtók elhelyezése, valamint az elhelyezéshez szükséges esetleges váz átalakítás. Középső részen vészkijárati ajtó beépítése.
* Váz festése 3 rétegben. Felül üveg, alul műanyag lemez.
* Minden helyiségben min. 1 ablakon rovarháló elhelyezése.

Az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlat formai és tartalmi szempontoknak megfelel (lásd értékelési jegyzőkönyv).

Az ajánlattevő árajánlatában az alábbi ellenszolgáltatást ajánlotta meg.

1. Az ajánlattevő neve: GEMENC ABLAK Kft.

7100 Szekszárd, Totév telep 34.

Ajánlati ár: nettó 4.608.536,- Ft + 1.244.305,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 5.852.841,-Ft.

Javasoljuk GEMENC ABLAK Kft.-vel (7100 Szekszárd, Totév telep 34.) történő szerződéskötést összesen bruttó 5.852.841,- Ft összeggel. (16.sz. határozati javaslat)

**XVI.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya:

elektromos hálózatának korszerűsítési munkálatai.

Mennyisége:

* Szükség esetén új alapvezeték, lámpatestek.
* Az áttelepítendő gépek üzemeltetéséhez szükséges csatlakozások kiépítése, valamint az esetleges teljesítménybővítés kiépítése.
* Villámvédelmi kockázatelemzés dokumentáció elkészítése. Érintésvédelmi jegyzőkönyv.
* Konténerek bekötése.
* Új 150 l-es bojler áramellátásának kiépítése a melegítő konyhában.

Az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlat formai és tartalmi szempontoknak megfelel (lásd értékelési jegyzőkönyv).

Az ajánlattevő árajánlatában az alábbi ellenszolgáltatást ajánlotta meg.

1. Az ajánlattevő neve: LKM Villamossági Kft.

7140 Bátaszék, József Attila u. 7/c

Ajánlati ár: nettó 1.000.000,- Ft + 270.000,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 1.270.000,- Ft.

Javasoljuk LKM Villamossági Kft. (7140 Bátaszék, József Attila u. 7/c.) történő szerződéskötést összesen bruttó 1.270.000,- Ft összeggel. (17.sz. határozati javaslat)

**XVII.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület üvegterasz tetőszerkezetének átépítési munkálatai.

Mennyisége:

* Meglévő üvegezés bontása. '8 cm vastag szendvicspanel és ereszcsatorna építés, valamint esetleges tartószerkezet megerősítés..

Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok formai és tartalmi szempontoknak megfelelnek (lásd értékelési jegyzőkönyv).

Az ajánlattevők árajánlatukban az alábbi ellenszolgáltatást ajánlották meg.

1. Az ajánlattevő neve: Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.

7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Ajánlati ár: nettó 2.316.332,- Ft + 625.410,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 2.941.742,- Ft.

2. Az ajánlattevő neve: Lugmair Szekszárd Kft.

7100 Szekszárd, Páskum u. 5.

Ajánlati ár: nettó 2.450.679,- Ft + 661.683,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 3.112.362,- Ft.

3.Az ajánlattevő neve: Munkás-Butykó Kft.

7700 Mohács, Árpád u. 13.

Ajánlati ár: nettó 2.415.934,- Ft + 652.302,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 3.068.236,- Ft.

Javasoljuk Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7..) történő szerződéskötést összesen bruttó 2.941.742,- Ft összeggel. (18.sz. határozati javaslat)

**XVIII.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület udvarára konténerek áthelyezésének munkálatai.

Mennyisége:

* Bátaszék, Vörösmarty u. 8. szám alatti ingatlan udvarában lévő 2 db konténer áthelyezése a Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti ingatlan udvarára.

Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok formai és tartalmi szempontoknak megfelelnek (lásd értékelési jegyzőkönyv).

Az ajánlattevők árajánlatukban az alábbi ellenszolgáltatást ajánlották meg.

1. Az ajánlattevő neve: Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.

7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Ajánlati ár: nettó 925.000,- Ft + 249.750,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 1.174.750,- Ft.

2. Az ajánlattevő neve: Lugmair Szekszárd Kft.

7100 Szekszárd, Páskum u. 5.

Ajánlati ár: nettó 954.600,- Ft + 257.742,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 1.212.342,- Ft.

3.Az ajánlattevő neve: Munkás-Butykó Kft.

7700 Mohács, Árpád u. 13.

Ajánlati ár: nettó 990.675,- Ft + 267.482,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 1.258.157,-Ft.

Javasoljuk Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) történő szerződéskötést összesen bruttó 1.174.750,- Ft összeggel. (19.sz. határozati javaslat)

**XIX.**

Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya:

ideiglenes épület segédeszköz és kerékpártároló felújítási munkálatai.

Mennyisége:

Segédeszköztároló

* vakolatjavítás
* 50 x 80 cm-es ablak és 80 x 210-es ajtó beépítése. A beépítendő ajtó felett 40 cm magasan falazási munkálat.

Kerékpártároló:

* ereszcsatorna készítése új tetőszerkezet kialakítással
* vakolat javítás

Az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlat formai és tartalmi szempontoknak megfelel (lásd értékelési jegyzőkönyv).

Az ajánlattevő árajánlatában az alábbi ellenszolgáltatást ajánlotta meg.

1. Az ajánlattevő neve: BÁT-KOM 2004 Kft.

7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.

Ajánlati ár: nettó 1.146.000,- Ft + 309.420,- Ft ÁFA (27%), azaz összesen bruttó 1.455.420,- Ft.

Javasoljuk BÁT-KOM 2004 Kft.-vel (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) történő szerződéskötést összesen bruttó 1.455.420,- Ft összeggel. (20.sz. határozati javaslat)

A beérkezett ajánlatok alapján, valamint a hulladék elszállítás becsült költsége (bruttó 1270.000,-Ft) és a tartalékkeret (bruttó 635.000,-Ft) összességében 26.824.452,-Ft összeget tesznek ki. A 2024. évi költségvetésének működési jellegű céltartalékában 7.428.500,-Ft áll rendelkezésre, így 19.395.952,-Ft forrás biztosítása szükséges a 2025. évi költségvetés terhére.

 A 2024. szeptember 18. napon tartott Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 159.sz. előterjesztésben 27.000.000,-Ft keretösszeg biztosítása került megjelölésre. A fentiek alapján a vállalkozási díjak összege közel azonos a javasolt keretösszeg nagyságával.

**1.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely kialakításához forrás biztosítására**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a feladat ellátásához 26.824.452,- Ft keretösszeget biztosít

– melyből 7.428.500,-Ft összeget az önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési jellegű céltartaléka terhére;

* a fennmaradó 19.395.952,-Ft összeget az önkormányzat 2025. évi költségvetésének terhére biztosítja.

*Határidő:* 2024. november 15.

*Felelős*: dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés, megrendelő aláírásáért)

 dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 (a beszerzési eljárás lefolytatásáért)

*Határozatról értesül:* Bátaszéki KÖH városüz. iroda

 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**2.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének festési és gipszkartonozási munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely épületének festési és gipszkartonozási munkák elvégzésével Varga Csaba Tamást (7140 Bátaszék, Budai u. 60.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 490.000,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Varga Csaba Tamás

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**3.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének konténerek közműre történő rákötésének munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely épületének konténerek közműre történő rákötési munkák elvégzésével Bát-Kom 2004 Kft. (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 453.390,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Bát-Kom 2004 Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**4.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épület udvarán konténerek fogadófelületének munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épület udvarán konténerek fogadófelületének kialakítási munkák elvégzésével Bát-Kom 2004 Kft. (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 624.840,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Bát-Kom 2004 Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**5.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épület tűzvédelmi szabályzatának felülvizsgálati feladatának ellátása**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épület tűzvédelmi szabályzatának felülvizsgálati feladatának ellátása munkák elvégzésével Kosztelnik Mihály (7140 Bátaszék, Arany J. u. 13.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 50.000,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Kosztelnik Mihály

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**6.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épület erősáramú berendezéseinek felülvizsgálati feladatának ellátása**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épület erősáramú berendezéseinek felülvizsgálati feladatának ellátása munkák elvégzésével Hűtő-Plusz Kft.-t (7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 48) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 127.000,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Hűtő-Plusz Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**7.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épület átalakítási munkálatainak lebonyolítási feladatának ellátása**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épület átalakítási munkálatainak lebonyolítási feladatának ellátása munkák elvégzésével Tiringer Építőipari Kft.-t (7140 Bátaszék, Garay u. 8) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 393.700,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Tiringer Építőipari Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**8.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épületbe történő átköltöztetés munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épületbe történő átköltöztetés munkák elvégzésével Bát-Kom 2004 Kft. (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 609.600,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Bát-Kom 2004 Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**9.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épület akadálymentes rámpa és pihenők kialakításának munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épületbe történő átköltöztetés munkák elvégzésével Bát-Kom 2004 Kft. (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 627.380,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Bát-Kom 2004 Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**10.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épületbe áthelyezendő gáztűzhely átalakításának munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épületbe áthelyezendő gáztűzhely átalakításának munkák elvégzésével Kiss Zoltánt (7165 Mórágy, Kossuth utca 24.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 38.100,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Kiss Zoltán

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**11.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épület társalgó-pihenő helyiségének vakolási munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épület társalgó-pihenő helyiségének vakolási munkák elvégzésével Bát-Kom 2004 Kft. (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 304.800,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Bát-Kom 2004 Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**12.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes épület melegítő konyha helyiségének linóleumozási munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes épület melegítő konyha helyiségének linóleumozási munkák elvégzésével Morvai József ev. (7150 Bonyhád, Móra Ferenc u. 92.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 161.000,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület ….…/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Morvai József ev.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**13.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének fűtés korszerűsítési munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely fűtés korszerűsítési munkák elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő HB. Szerelőipari Bt.-t (7100 Szekszárd, Tartsay u. 6.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 4.689.276,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület …/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: HB. Szerelőipari Bt.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**14.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének víz-szennyvíz-szaniter korszerűsítési munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely víz-szennyvíz-szaniter korszerűsítési munkák elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő HB. Szerelőipari Bt.-t (7100 Szekszárd, Tartsay u. 6.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 2.988.614,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület …/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: HB. Szerelőipari Bt.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**15.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének burkolási munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely burkolási munkák elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő Morvai József e.v.-t (7150 Bonyhád, Móra Ferenc u. 92) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 1.810.000,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület …/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Morvai József e.v.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**16.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének ablak cseréi munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely ablak csere munkák elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő GEMENC ABLAK Kft.-t (7100 Szekszárd, Totév telep 34.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 5.852.841,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület …/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: GEMENC ABLAK Kft .

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**17.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének elektromos hálózatának korszerűsítési munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely elektromos hálózatának korszerűsítési munkák elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő LKM Villamossági Kft.-t (7140 Bátaszék, József Attila u. 7/c.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 1.270.000,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület …/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: LKM Villamossági Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**18.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének üvegterasz tetőszerkezetének átépítési munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely épületének üvegterasz tetőszerkezetének átépítési munkák elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 2.941.742,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület …/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Gemenc Bau Tolna

Építőipari és Szolgáltató Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**19.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének udvarára konténerek áthelyezésének munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely épületének udvarára konténerek áthelyezési munkák elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 1.174.750,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület …/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: Gemenc Bau Tolna

Építőipari és Szolgáltató Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**20.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**ideiglenes ellátási hely épületének segédeszköz és kerékpártároló felújítási munkálatai**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely épületének segédeszköz és kerékpártároló felújítási munkák elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő BÁT-KOM 2004 Kft.-t (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A.) bízza meg;
2. a feladat ellátásához bruttó 1.455.420,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület …/2024.(X.15.) számú határozatában szereplő keretösszeg terhére;
3. felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2024. október 30.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 (szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*: BÁT-KOM 2004 Kft.

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár