|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intézkedés sorszáma | Az intézkedés címe, megnevezése | A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése | Az intézkedéssel elérni kívánt cél | A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal | A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz | Az intézkedés tartalma | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága |  | Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása |
| 0. Település szintű probléma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Eszközfejlesztés a klubban | Szolgáltatás minőségének fejlesztése, idősek egészségvédelme | Megfelelő eszközök üzembehelyezése a szolgáltatások ellátásához, higiéniás körülmények, környezet javítása |  | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | Ipari mosogatógép + állvány beszerzése, ipari mosógép és szárítógép beszerzése, Ózonos levegőfertőtlenítő beszerzése | Fenntartó | 2027. 11. 30. (kedd) | azonos humánerőforrással nagyobb kapacitás | költségvetés, pályázati forrás |  |  | nincs ilyen együttműködés |
| I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adatgyűjtés | A mély-szegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatban csak becsült adatokkal rendelkezik a település. | Pontos adatok begyűjtése a célcsoportról, a megfelelő intézkedések kidolgozásához | a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önk-i rendelet | Új Roma Stratégia(2019-2030) | Átfogó felmérések készítése, elemzése, ezekre épülő fejlesztési irányvonalak meghatározása, prevenciós programok szervezése. | polgármester, védőnők, | 2027. 11. 30. (kedd) | kitöltött adatlapok | humánerőforrás, költségvetés | folyamatosan megvalósuló programok |  | Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
| 2 | a szegénység mérséklése | A szegénység megelőzése, hatásának mérséklése. | A szegénv körülmények között élő családok számának csökkenése | a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önk-i rendelet, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia | Új Roma Stratégia(2019-2030) | Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása. Képesítést nem igénylő munkahelyek létrehozása. | polgármester, járási hivatal | 2027. 11. 30. (kedd) | foglalkoztatás bővülése | pályázatok, költségvetés, humánerőforrás | folyamatos foglalkoztatás biztosítása, és vagy az elsődleges munkaerőpiacra történő elhelyezés |  | Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
| 3 | hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítása | Hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése | Csökkenjen a HH és HHH gyerekek száma. | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia | „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) | Szociális, gyermekjóléti, szolgáltatások bővítése. | polgármester, óvodai-iskolai szociális segítő | 2027. 11. 30. (kedd) | a HH és HHH gyerekek számának csökkenése | pályázatok, költségvetés, humánerőforrás | képzések folyamatos szervezése |  | nincs ilyen együttműködés |
| 4 | alacsony iskolai végzettség | A munkanélküliek számára nagy hátrányt jelent az alacsony iskolai végzettség, valamint a digitális írástudás hiánya | Az alacsony iskolai végzettségűek számának csökkenése | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia | Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021) | A felnőttképzési intézményekkel, a munkaügyi központtal együttműködve képzési terv kidolgozása, informatikai tanfolyamok szervezése | polgármester, járási hivatal | 2027. 11. 30. (kedd) | sikeresen befejezett képzések | pályázatok, humánerőforrás, költségvetés | folyamatosan szervezett képzések |  | nincs ilyen együttműködés |
| 5 | egészségügyi felmérés | A munkanélküliek számára nagy hátrányt jelent az alacsony iskolai végzettség, valamint a digitális írástudás hiánya egészségügyi állapotáról nincs átfogó tanulmány | Az alacsony iskolai végzettségűek számának csökkenése. lakosság egészségi állapotáról, a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében. | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia helyi szabályozásáról szóló önk-i rendele | Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021) | A felnőttképzési intézményekkel, a munkaügyi központtal együttműködve képzési terv kidolgozása, informatikai tanfolyamok szervezése felmérése, szűrőprogramok szervezése, egészségtudatos életmód kialakítása | polgármester, járási hivatal védőnő, egészségügyi szolgáltatók | 2027. 11. 30. (kedd) | sikeresen befejezett képzések programok, szűrések , lebonyolítása | pályázatok, humánerőforrás, költségvetés költségvetés, humánerőforrás | folyamatosan szervezett képzések egészségügyi programok folyamatos szervezése |  | nincs ilyen együttműködés |
| II. A gyermekek esélyegyenlősége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | tanévkezdés | Nagycsaládos szülők számára gondot jelent az évkezdés. | Minden gyermek jusson hozzá az alapvető taneszközökhöz | a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet, valamint „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia | „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) | Jelenlegi támogatási rendszer felülvizsgálata, újfajta ellátási rendszer kidolgozása a helyi nagycsaládosok egyesülete bevonásával, de együttműködve a többi civil szervezettel. | polgármester, gyermekvédelemi felelős, nagycsaládosok egyesülete | 2027. 11. 30. (kedd) | támogatások megvalósulása | pályázatok, költségvetés | támogatások megvalósulása |  | nincs ilyen együttműködés |
| 2 | gyermekek nyári szabadidő hasznos eltöltése | Nyári szünidőben sok családnál problémát jelent a gyermek/ek felügyeletének megoldása. | Minél több gyermek esetében a nyári szabadidő hasznos eltöltése. | a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet, valamint „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia | „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) | A megkezdett nyári programokat tovább kell gondolni, szponzorok felkutatása. | polgármester védőnő, tanítók, családsegítők | 2027. 11. 30. (kedd) | megvalósult programok | pályázatok, humánerőforrás | a nyári programok hosszútávon történő fenntartása |  | nincs ilyen együttműködés |
| 3 | „egészségesnek lenni jó” | Az elhízás és az egészségtelen táplálkozás komoly egészségügyi problémákhoz vezet | A sport szeretetének erősítése, az egészséges életmódra való odafigyelés népszerűsítése. | Ez a célkitűzés más koncepcióban nem került feltüntetésre. | Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) | Sportfoglalkozások, sportprogramok szervezése. A helyi sportlétesítmények népszerűsítése, a programok szélesítése. | polgármester | 2027. 11. 30. (kedd) | infrastrukturális háttér megteremtése, a programokon megjelentek száma | pályázati forrás, anyagi , tárgyi feltételek | a fenntarthatóság függ az anyagi és tárgyi feltételektől |  | nincs ilyen együttműködés |
| 4 | elszegényedés enyhítése, csökkentése | Egyre inkább megjelennek az elszegényedés jelei. | Életminőségben javulás elérése. | Ez a célkitűzés más koncepcióban nem került feltüntetésre. | Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) | fokozott odafigyelés, jelzések továbbítása a segítséget nyújtani tudó szakmai szervek felé, ruha és adománygyűjtés, osztás | Gondozási Központ, védőnők, polgármester | 2027. 11. 30. (kedd) | adományban részesülők számának emelkedése | adatgyűjtő koordináló személy, adományozók | a fenntarthatóság függ az anyagi és tárgyi feltételektől adományozók körének bővítése |  | nincs ilyen együttműködés |
| III. A nők esélyegyenlősége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "újra dolgozom" | A GYES, GYED idejét követően a munkába való visszatérés nehezítettsége. | GYES-ről visszatérő nők képzése átképzése a munkaerőpiacra történő visszatérés esélyeinek növelése érdekében. | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia | Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021) | Az otthon töltött időszak során folyamatos felkészülés a visszatérésre, képzettség szinten tartása, esetleg javítása, a munka és a család melletti életvitel kialakítása | polgármester, védőnő, képzők | 2027. 11. 30. (kedd) | megvalósult képzések | pályázat, humán, költségvetés |  |  | nincs ilyen együttműködés |
| 2 | "védd magad" | Nem rendelkezünk pontos adatokkal a nőket érő erőszakos cselekményekről | Erőszakos cselekmények feltárás, és csökkentése. | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia | Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021) | Kapcsolatfelvétel a rendőrséggel, prevenciós háló kialakítása a településen dolgozó szakemberek (pedagógusok, óvodapedagógusok, családsegítők) bevonásával | polgármester, rendőrség, Gondozási Központ | 2027. 11. 30. (kedd) | programok megvalósulása | humán, költségvetés, pályázat | folyamatos kapcsolattartás, programszervezés |  | nincs ilyen együttműködés |
| 3 | Képzés, átképzés | A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek több mint a fele nő. | A tartós munkanélküli nők számának csökkentése. | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia | Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021) | A nők aktívabb bevonása a közfoglalkoztatásba, esetleg részmunkaidős foglalkoztatások szervezése. | polgármester, képzők, szociális szolgáltatók | 2027. 11. 30. (kedd) | megvalósult képzések, foglalkoztatás | pályázat, költségvetés | programok folyamatos szervezése |  | nincs ilyen együttműködés |
| IV. Az idősek esélyegyenlősége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | épület felújítása | biztonságos, a szükségleteknek megfelelő épületben történjen a szolgáltatás | biztonságos, a szükségleteknek megfelelő épületben történjen a szolgáltatás | igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önk-i rendelete, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | korszerűsítése, felújítása. | Polgármester, képviselő testület | 2027. 11. 30. (kedd) | igénybe vevők számának növekedése | támogatás, pályázati forrás | függ az anyagi erőforrásoktól |  | nincs ilyen együttműködés |
| 2 | „egyedül vagyok” | Magas az egyedül élő idősek aránya. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának további fenntartása. | Az időskori aktivitás megőrzése. Az elmagányosodás, a családtól való elidegenedés megelőzése. | Nemzeti Reform Program | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | Az aktivitást megőrző programok szervezése az idősek számára. A magányos idősek bevonása a programokba. | polgármester, nyugdíjas szervezetek, nappali intézmény intézményvezetője | 2027. 11. 30. (kedd) | megvalósuló programok | pályázatok, költségvetés | folyamatosan szervezett programok |  | nincs ilyen együttműködés |
| 3 | "NET nagyik" | Alacsony az informatikai jártasság az idős korcsoportban. | Magasabb informatikai jártasság elérése az időseknél, jobb kapcsolattartás a távollévő családtagokkal, elmagányosodás csökkenése. | Informatikai képzések szervezése. Az idősek informatikai ismereteinek javítása. | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | Informatikai képzések szervezése. Az idősek informatikai ismereteinek javítása. | polgármester, nyugdíjas szervezetek | 2027. 11. 30. (kedd) | megvalósult tanfolyamok | pályázat, humánerőforrás | több tanfolyam megszervezése |  | nincs ilyen együttműködés |
| 4 | „Beszélgessünk!” | Generációk közötti kommunikáció erősítése. | Aktívabb időskor ösztönzése. | Ez a célkitűzés más koncepcióban nem került feltüntetésre. | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | Még több program szervezése az óvoda, általános iskola, Gondozási Központ, sőt a gimnázium tanulóinak bevonásával. | polgármester, nyugdíjas szervezetek, Gondozási Központ | 2027. 11. 30. (kedd) | megvalósult programok | humánerőforrás, pályázat | programok folyamatos szervezése |  | nincs ilyen együttműködés |
| 5 | "Hosszú élet titka" | Halálozási adatok magas száma. | Egészségügyi szűrőprogramok szervezése, minél több ember bevonásával. | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | Szűrőprogramok szervezése, kifejezetten az idős korosztály igényeinek szem előtt tartásával | védőnő, egészségügyi szolgáltatók, polgármester, Gondozási Központ | 2027. 11. 30. (kedd) | megvalósult szűrések, hosszútávon az egészségi állapot javulása | pályázta, költségvetés | legalább évente egy program megszervezése |  | nincs ilyen együttműködés |
| 6 | Az intézmények előtti parkolók, közterek, padkák, akadálymentesítése. | A városban az akadálymentesítés nem teljes körűen megoldott. | A teljes akadálymentesség elérése. | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | Akadálymentesítés folytatása, illetve megoldása, info-kommunikációs téren is. | polgármester | 2027. 11. 30. (kedd) | megvalósult akadálymentesség | pályázat, költségvetés, humánerőforrás | az akadálymentes eszközök, berendezések folyamatos működtetése, karbantartása |  | nincs ilyen együttműködés |
| 7 | Önkéntesekkel az idősekért | Idősek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítése | A veszélyhelyzet időszakában és azon túl is az idősek kiszolgáltatottságának csökkentése |  | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | Vásárlási szolgáltatás az idősek számára | Polgármester, Gondozási Központ, Önkéntesek | 2027. 11. 30. (kedd) | ellátottak száma | humán erőforrás |  |  | nincs ilyen együttműködés |
| 8 | Társulási klub erősítése | Elszigetelődés, magányosság | közösségi élmények, új kapcsolatok | Szoc.tv Idősügyi Stratégia | Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) | A társult települések idős közösségeinek közös programjai, Bátaszék Idősek klubjába havi rendszerességgel beszállítás a társulás településeiről | Polgármesterek, Gondozási Központ | 2027. 11. 30. (kedd) | Programterv, ellátottak száma | költségvetés, normatíva, humán erőforrás, gépjármű |  |  | nincs ilyen együttműködés |
| V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Akadálymentes város | A városban több középület, közterület akadálymentességének a hiánya. | Minél szélesebb körű akadálymentesítés a városban. | Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció | Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) | A középületek, intézmények, közterületek akadálymentesítése. | polgármester | 2027. 11. 30. (kedd) | akadálymentesített intézmények, közterületek száma nő | pályázati forrás | a fenntarthatóság függ az anyagi és tárgyi feltételektől, folyamatos |  | nincs ilyen együttműködés |
| 2 | „Együtt sokkal jobb” | Társadalmi integrációs problémák megléte | Fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése. | ez a célkitűzés más koncepcióban nem került megjelenítésre | Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) | Fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése. | civil szervezetek, Gondozási Központ | 2027. 11. 30. (kedd) | integrációs lehetőségek, megvalósult programok, a programokon résztvevők száma | pályázati forrás | a fenntarthatóság függ az anyagi és tárgyi feltételektől, folyamatos |  | nincs ilyen együttműködés |
| 3 | Tanácsadási Pont | Információhiány, ügyintézésben való segítségnyújtás szükségessége, tájékoztatás. | Jól informáltság, megfelelő tájékozottság a rehabilitációs szabályokról, lehetőségekről. | ez a célkitűzés más koncepcióban nem került megjelenítésre | Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) | Tanácsadási Pont létrehozása a Gondozási Központban. | polgármester, Gondozási Központ, civil szervezetek | 2027. 11. 30. (kedd) | a tanácsadáson résztvevők száma | helyiség biztosítása, pénzügyi, humán | kapcsolatok alakítása |  | nincs ilyen együttműködés |