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Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Tárgy: A X. Bátaszéki Bornapok 2027. évi megrendezésének előkészítése
Készítette: Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
Tárgyalja:
· Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
· Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

1. Az előterjesztés tárgya
A Bátaszéki Bornapok Bátaszék egyik legjelentősebb, évről évre visszatérő kulturális és közösségi rendezvénye.
A 2027. év ebből a szempontból kiemelt jelentőségű, hiszen ekkor kerülne sor a X. Bátaszéki Bornapok, azaz a rendezvény jubileumi, tizedik alkalommal történő megrendezésére.
A jubileumi rendezvény előkészítését indokolt már legkésőbb 2026 novemberében megkezdeni annak érdekében, hogy a szükséges szakmai, szervezési és pénzügyi előkészítési feladatok időben elvégezhetők legyenek, továbbá a 2027. évben várható pályázati és egyéb külső források bevonására megfelelő szakmai színvonalú projekt álljon rendelkezésre.
Az előterjesztés célja ezért annak eldöntése, hogy Bátaszék Város Önkormányzata támogatja-e a X. Bátaszéki Bornapok 2027. évi megrendezésének előkészítését, valamint felhatalmazza-e a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.-t a szükséges előkészítő munkák megkezdésére.

2. A Bátaszéki Bornapok eddigi jelentősége
A Bátaszéki Bornapok az elmúlt években Bátaszék egyik meghatározó városi rendezvényévé vált.
A rendezvény háromnapos fesztiválként kapcsolja össze a Szekszárdi Borvidék bor- és gasztronómiai kultúráját, a helyi és térségi hagyományokat, a szüreti programokat, a néptáncot, a népzenét, a családi és gyermekprogramokat, valamint a kortárs magyar könnyűzenei produkciókat.
A 2026. szeptember 11–13. között megrendezett IX. Bátaszéki Bornapok programjában többek között szüreti felvonulás, királyi koronázási ceremónia, néptáncbemutatók, civil bemutatkozó, családi programok és több könnyűzenei koncert szerepelt. A város hivatalos kommunikációja a rendezvényt a Szekszárdi Borvidék hangulatát, a helyi borokat, a hagyományőrzést és a nagyszínpados koncerteket összekapcsoló háromnapos fesztiválként mutatta be.
A Bornapok tehát nem egyszeri vagy újonnan kialakítandó rendezvény, hanem többéves hagyományra épülő, a város kulturális életében és turisztikai kínálatában is meghatározó esemény.

3. A X. Bornapok jubileumi jelentősége
A 2027. évi X. Bátaszéki Bornapok a rendezvény történetében kiemelkedő alkalom.
A tizedik megrendezés lehetőséget teremt arra, hogy a rendezvény az eddig kialakított hagyományokra építve, ugyanakkor szakmai és művészeti szempontból megújulva valósuljon meg.
A jubileumi Bornapok célja ezért nem pusztán az előző évek rendezvényeinek megismétlése, hanem:
· az elmúlt tíz év eredményeinek bemutatása;
· a Bátaszéki Bornapok kulturális értékeinek összegzése;
· a helyi hagyományok kiemelt bemutatása;
· a bátaszéki bor- és szőlőkultúra hangsúlyosabb megjelenítése;
· a helyi kulturális közösségek és civil szervezetek bevonása;
· magas színvonalú hazai művészeti produkciók bemutatása;
· gyermek- és családi programok bővítése;
· a rendezvény turisztikai vonzerejének erősítése;
· valamint a következő évtized Bornapjainak szakmai megalapozása.

4. A rendezvény kulturális jellege
A X. Bátaszéki Bornapok tervezése során kiemelt szempont, hogy a rendezvény ne kizárólag szórakoztató és gasztronómiai eseményként jelenjen meg, hanem egyértelműen kulturális és közösségi fesztiválként.
Ennek megfelelően a programstruktúra az alábbi fő elemekből épülhet fel:
1. Helyi hagyományőrzés
· szüreti felvonulás;
· koronázási ceremónia;
· hagyományőrző csoportok;
· néptánc;
· népzene;
· helyi nemzetiségi hagyományok;
· kézműves bemutatók;
2. Bor- és szőlőkultúra
· helyi és térségi borászok bemutatkozása;
· borászati programok;
· borkóstolók;
· borászati ismeretterjesztés;
· helyi termelők bemutatkozása;
· gasztronómiai programok.
3. Kortárs magyar kultúra
· könnyűzenei koncertek;
· hazai előadóművészek;
· fiatal tehetségek bemutatkozása;
· kulturális és művészeti produkciók.
4. Családi és gyermekprogramok
· gyermekelőadások;
· kézműves foglalkozások;
· interaktív kulturális programok;
· vidámparki elemek;

5. Az NKA pályázati lehetősége
A X. Bátaszéki Bornapok előkészítése szempontjából különösen fontos a Nemzeti Kulturális Alap Közösségi Programok és Fesztiválok Kollégiumának pályázati rendszere.
A 2026. évi pályázati felhívásban külön pályázati célként szerepelt a „hagyománnyal rendelkező, rendszeresen megrendezett, magas színvonalú hazai fesztiválok megvalósításának támogatása”.
A pályázati feltételek szerint a támogatandó fesztiválnak többek között:
· Magyarországon kell megvalósulnia;
· nem első alkalommal kell megrendezni;
· legalább három egymást követő napig kell tartania;
· több és sokrétű kulturális programot kell tartalmaznia;
· meghatározott kulturális térben kell megvalósulnia;
· valamint megfelelő nagyságú költségvetéssel kell rendelkeznie. 
A 2026. évi konstrukcióban a pályázatonként igényelhető támogatás felső határa 20 millió forint volt, a pályázó számára pedig legalább az igényelt támogatás 25%-ának megfelelő saját forrás biztosítását írták elő. 
A pályázat szempontjából különösen fontos, hogy a támogatás nem automatikus, és a fesztiválnak egyértelmű kulturális értéket kell képviselnie. Az NKA nem támogatja többek között a településnapokat, az elsődlegesen turisztikai/gasztronómiai fesztiválokat, illetve azokat a rendezvényeket, amelyek elsődlegesen szórakoztató vagy kereskedelmi célúak. Naponta legalább három különböző kulturális program megléte is feltétel volt a 2026. évi kiírásban. 
A Bátaszéki Bornapok programstruktúrája ugyanakkor alkalmas arra, hogy a rendezvény a kulturális fesztivál kategóriában jelenjen meg, különösen a szüreti hagyományok, a néptánc, a népzene, a helyi kulturális örökség, a borászati kultúra, a közösségi programok és a kortárs magyar művészeti produkciók együttes bemutatásával.

6. A 2027. évi NKA-forrás tervezhetősége
A X. Bátaszéki Bornapok előkészítésének egyik lehetséges finanszírozási eleme a Nemzeti Kulturális Alap pályázati rendszerében elérhető fesztiváltámogatás.
A 2026. évi pályázati konstrukció alapján a rendezvény kulturális programstruktúrája lehetőséget teremthet arra, hogy a szervező a 2027. évi pályázati felhívás feltételeinek ismeretében támogatási kérelmet nyújtson be. A korábbi pályázati konstrukció azonban önmagában nem jelent garanciát arra, hogy 2027-ben azonos feltételekkel, azonos támogatási kerettel vagy azonos összegű támogatással lehet számolni.
Külön hangsúlyozandó, hogy a 2027. évi pályázat eredménye jelenleg nem ismert. Nem tekinthető biztosnak sem a pályázat benyújthatósága és eredményessége, sem a támogatás elnyerése, sem annak összege. Eredményes pályázat esetén sem garantált, hogy a szervező a teljes igényelt összeget megkapja.
A jelen előterjesztésben szereplő 20 000 000 Ft összegű NKA-támogatás ezért kizárólag tervezési feltételezésként kezelhető. Nem tekinthető biztos bevételnek, és nem képezheti önmagában olyan pénzügyi kötelezettségvállalás alapját, amelynek teljesítése e támogatás megérkezésétől függ.
A fő szervező álláspontja szerint az NKA-támogatás megszerzésének és összegének bizonytalansága a rendezvény finanszírozását érintő egyik legjelentősebb kockázati tényező. A pénzügyi tervezés során ezért nem a támogatás elnyeréséből, hanem annak bizonytalanságából kell kiindulni, és a rendezvény megvalósíthatóságát a támogatás elmaradásának vagy csökkentett összegű megítélésének esetére is vizsgálni szükséges.

7. A korai előkészítés szükségessége és annak pénzügyi korlátai
A jubileumi rendezvény szakmai előkészítése, a fellépőkkel történő egyeztetés, a technikai szolgáltatók ajánlatainak bekérése, a pályázati dokumentáció elkészítése és a szponzori tárgyalások megkezdése indokoltan már 2026 novemberében megkezdhető.
A korai előkészítés azonban nem azonos a rendezvény teljes költségvetésének vállalásával. A két folyamatot egyértelműen el kell különíteni.
A szervezési feladatok első szakaszában elsősorban olyan tevékenységek végezhetők, amelyek nem vagy csak korlátozott mértékben járnak pénzügyi kötelezettségvállalással. Ide tartozik különösen a szakmai koncepció kidolgozása, az előzetes ajánlatok bekérése, a pályázati lehetőségek vizsgálata, a szponzori tárgyalások lefolytatása és a különböző költségvetési forgatókönyvek összeállítása.
A fellépők és szolgáltatók végleges lekötése, az előlegek kifizetése, illetve a jelentősebb pénzügyi kötelezettséget keletkeztető szerződések megkötése csak a rendelkezésre álló források, a vállalható pénzügyi kockázatok és az illetékes döntéshozó által jóváhagyott költségkeret ismeretében indokolt.
A fő szervező álláspontja szerint a jubileumi rendezvény előkészítése támogatható, ugyanakkor a finanszírozás tényleges biztosítása előtti, visszafordíthatatlan kötelezettségvállalás nem tekinthető kellően megalapozottnak.

8. A 2027. évi rendezvény előzetes költségvetése
A X. Bátaszéki Bornapok tervezett költségvetése jelenleg előzetesen 45 000 000 Ft összegben határozható meg.
	Költségtétel
	Előzetes tervezett összeg

	Művészeti és előadói díjak
	22 000 000 Ft

	Színpad-, hang- és fénytechnika
	6 000 000 Ft

	Rendezvénytechnika és infrastruktúra
	4 000 000 Ft

	Hagyományőrző és kulturális programok
	3 000 000 Ft

	Gyermek- és családi programok
	1 500 000 Ft

	Marketing és kommunikáció
	2 500 000 Ft

	Biztonsági és egészségügyi feladatok
	3 000 000 Ft

	Logisztika, szállítás, szállás, szervezés
	3 000 000 Ft

	Összesen
	45 000 000 Ft


A fenti költségvetés előzetes becslés, nem pedig végleges, ajánlatokkal és biztosított forrásokkal alátámasztott pénzügyi terv. A tényleges költségek a szolgáltatói ajánlatok, a fellépői díjak, a technikai igények és az egyéb szerződéses feltételek függvényében változhatnak.
A tervezett 45 000 000 Ft-os kiadási szint jelenleg nem tekinthető biztonságosan finanszírozottnak, mivel az ahhoz rendelt külső bevételek jelentős része nem biztosított.
A végleges költségvetés meghatározásakor nemcsak az egyes kiadási tételeket, hanem azok finanszírozási fedezetét, a bevételek realizálhatóságát és az esetleges bevételkiesések kezelésének módját is vizsgálni kell.


9. Tervezett finanszírozás és a bevételi kockázatok értékelése
A jelenlegi előzetes finanszírozási terv az alábbi forrásokkal számol:
	Finanszírozási forrás
	Tervezett összeg
	Jelenlegi megítélés

	NKA-pályázati támogatás
	20 000 000 Ft
	Bizonytalan, nem elnyert támogatás

	Önkormányzati hozzájárulás
	15 000 000 Ft
	Külön döntést igényel

	Vállalkozói és szponzori támogatások
	5 000 000 Ft
	Előzetes terv, nem igazolt bevétel

	Saját és egyéb rendezvénybevétel
	5 000 000 Ft
	Előzetes terv, a tényleges bevétel bizonytalan

	Összesen
	45 000 000 Ft
	Nem biztosított teljes finanszírozás


A finanszírozási kockázat megítélésekor különös jelentősége van a 2026. évi rendezvény tapasztalatainak. A vállalkozói bevételek esetében 15 000 000 Ft összegű tervvel szemben ténylegesen 12 000 000 Ft bevétel realizálódott. Ez 3 000 000 Ft-os elmaradást, vagyis a tervezett bevétel 20%-ának kiesését jelentette.
A fő szervező egyértelmű álláspontja, hogy a 2027. évi rendezvény finanszírozási kockázata jelenleg magas. 

11. Összegzés és a fő szervező szakmai álláspontja
A Bátaszéki Bornapok eddigi történetében két alkalommal is elmaradt a rendezvény, és az elmaradásoknak nem volt kimutatható kedvezőtlen utóhatása. Ez alapján nem igazolható az a feltételezés, hogy a jubileumi, X. Bornapok 2028-ra történő halasztása szükségszerűen hátrányosan érintené a rendezvény vagy a város megítélését. Ezzel szemben egy megfelelő pénzügyi fedezet nélkül, csökkentett költségvetéssel, a szakmai színvonal rovására megvalósított rendezvény nagyobb kockázatot jelenthet a fesztivál jelenleg kedvező szakmai és látogatói megítélésére.
A fő szervező szakmai szempontból 2027-ben is képesnek tartja magát a jubileumi rendezvény megszervezésére, azonban ezt csak megfelelően biztosított pénzügyi háttér mellett tartja felelősen vállalhatónak. Amennyiben a szükséges források nem állnak rendelkezésre, a rendezvény 2028-ra történő halasztása reális alternatíva lehet, amely nagyobb esélyt teremthet egy magas színvonalú, méltó jubileumi esemény megvalósítására.
A Bornapok évenkénti megrendezése ugyanakkor fontos városi érdek: erősíti Bátaszék kulturális életét, közösségét és turisztikai vonzerejét. A rendszeres megrendezésre való törekvést ezért fenn kell tartani, de annak pénzügyi biztonságát is meg kell teremteni. Amennyiben a város gazdasági helyzete, a rendelkezésre álló források és a támogatási lehetőségek kedvezőbbé válnak, a Bornapok évenkénti megrendezését indokolt célként kezelni.
A fő szervező álláspontja tehát egyértelmű: nem a rendezvény megvalósítása, hanem a megfelelő pénzügyi fedezet nélküli, a fesztivál szakmai színvonalát veszélyeztető megvalósítás jelent elfogadhatatlan kockázatot. A jubileum időpontjánál fontosabb, hogy a X. Bátaszéki Bornapok méltó módon, megfelelő szakmai színvonalon és pénzügyileg felelősen valósuljon meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt szakmai és pénzügyi szempontok mérlegelésével hozza meg döntését a X. Bátaszéki Bornapok előkészítésének és további szervezési feladatainak folytatásáról. A Képviselő-testület döntését elfogadva, annak tartalmával és feltételeivel összhangban végzem a további előkészítési és szervezési feladatokat, szem előtt tartva a rendezvény szakmai színvonalának megőrzését és a pénzügyi kockázatok felelős kezelését.


Bátaszék, 2026. október 28.


Ócsai Krisztina
ügyvezető igazgató
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
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