# ELŐTERJESZTÉS

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Tárgy: A X. Bátaszéki Bornapok 2027. évi megrendezésének előkészítése

Készítette: Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.

Tárgyalja:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

## 1. Az előterjesztés tárgya

A Bátaszéki Bornapok Bátaszék egyik legjelentősebb, évről évre visszatérő kulturális és közösségi rendezvénye.

A 2027. év ebből a szempontból kiemelt jelentőségű, hiszen ekkor kerülne sor a X. Bátaszéki Bornapok, azaz a rendezvény jubileumi, tizedik alkalommal történő megrendezésére.

A jubileumi rendezvény előkészítését indokolt már legkésőbb 2026 novemberében megkezdeni annak érdekében, hogy a szükséges szakmai, szervezési és pénzügyi előkészítési feladatok időben elvégezhetők legyenek, továbbá a 2027. évben várható pályázati és egyéb külső források bevonására megfelelő szakmai színvonalú projekt álljon rendelkezésre.

Az előterjesztés célja ezért annak eldöntése, hogy Bátaszék Város Önkormányzata támogatja-e a X. Bátaszéki Bornapok 2027. évi megrendezésének előkészítését, valamint felhatalmazza-e a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.-t a szükséges előkészítő munkák megkezdésére.

# 2. A Bátaszéki Bornapok eddigi jelentősége

A Bátaszéki Bornapok az elmúlt években Bátaszék egyik meghatározó városi rendezvényévé vált.

A rendezvény háromnapos fesztiválként kapcsolja össze a Szekszárdi Borvidék bor- és gasztronómiai kultúráját, a helyi és térségi hagyományokat, a szüreti programokat, a néptáncot, a népzenét, a családi és gyermekprogramokat, valamint a kortárs magyar könnyűzenei produkciókat.

A 2026. szeptember 11–13. között megrendezett IX. Bátaszéki Bornapok programjában többek között szüreti felvonulás, királyi koronázási ceremónia, néptáncbemutatók, civil bemutatkozó, családi programok és több könnyűzenei koncert szerepelt. A város hivatalos kommunikációja a rendezvényt a Szekszárdi Borvidék hangulatát, a helyi borokat, a hagyományőrzést és a nagyszínpados koncerteket összekapcsoló háromnapos fesztiválként mutatta be.

A Bornapok tehát nem egyszeri vagy újonnan kialakítandó rendezvény, hanem többéves hagyományra épülő, a város kulturális életében és turisztikai kínálatában is meghatározó esemény.

# 3. A X. Bornapok jubileumi jelentősége

A 2027. évi X. Bátaszéki Bornapok a rendezvény történetében kiemelkedő alkalom.

A tizedik megrendezés lehetőséget teremt arra, hogy a rendezvény az eddig kialakított hagyományokra építve, ugyanakkor szakmai és művészeti szempontból megújulva valósuljon meg.

A jubileumi Bornapok célja ezért nem pusztán az előző évek rendezvényeinek megismétlése, hanem:

- az elmúlt tíz év eredményeinek bemutatása;

- a Bátaszéki Bornapok kulturális értékeinek összegzése;

- a helyi hagyományok kiemelt bemutatása;

- a bátaszéki bor- és szőlőkultúra hangsúlyosabb megjelenítése;

- a helyi kulturális közösségek és civil szervezetek bevonása;

- magas színvonalú hazai művészeti produkciók bemutatása;

- gyermek- és családi programok bővítése;

- a rendezvény turisztikai vonzerejének erősítése;

- valamint a következő évtized Bornapjainak szakmai megalapozása.

# 4. A rendezvény kulturális jellege

A X. Bátaszéki Bornapok tervezése során kiemelt szempont, hogy a rendezvény ne kizárólag szórakoztató és gasztronómiai eseményként jelenjen meg, hanem egyértelműen kulturális és közösségi fesztiválként.

Ennek megfelelően a programstruktúra az alábbi fő elemekből épülhet fel:

### 1. Helyi hagyományőrzés

- szüreti felvonulás;

- koronázási ceremónia;

- hagyományőrző csoportok;

- néptánc;

- népzene;

- helyi nemzetiségi hagyományok;

- kézműves bemutatók;

### 2. Bor- és szőlőkultúra

- helyi és térségi borászok bemutatkozása;

- borászati programok;

- borkóstolók;

- borászati ismeretterjesztés;

- helyi termelők bemutatkozása;

- gasztronómiai programok.

### 3. Kortárs magyar kultúra

- könnyűzenei koncertek;

- hazai előadóművészek;

- fiatal tehetségek bemutatkozása;

- kulturális és művészeti produkciók.

### 4. Családi és gyermekprogramok

- gyermekelőadások;

- kézműves foglalkozások;

- interaktív kulturális programok;

- vidámparki elemek;

# 5. Az NKA pályázati lehetősége

A X. Bátaszéki Bornapok előkészítése szempontjából különösen fontos a Nemzeti Kulturális Alap Közösségi Programok és Fesztiválok Kollégiumának pályázati rendszere.

A 2026. évi pályázati felhívásban külön pályázati célként szerepelt a „hagyománnyal rendelkező, rendszeresen megrendezett, magas színvonalú hazai fesztiválok megvalósításának támogatása”.

A pályázati feltételek szerint a támogatandó fesztiválnak többek között:

- Magyarországon kell megvalósulnia;

- nem első alkalommal kell megrendezni;

- legalább három egymást követő napig kell tartania;

- több és sokrétű kulturális programot kell tartalmaznia;

- meghatározott kulturális térben kell megvalósulnia;

- valamint megfelelő nagyságú költségvetéssel kell rendelkeznie.

A 2026. évi konstrukcióban a pályázatonként igényelhető támogatás felső határa 20 millió forint volt, a pályázó számára pedig legalább az igényelt támogatás 25%-ának megfelelő saját forrás biztosítását írták elő.

A pályázat szempontjából különösen fontos, hogy a támogatás nem automatikus, és a fesztiválnak egyértelmű kulturális értéket kell képviselnie. Az NKA nem támogatja többek között a településnapokat, az elsődlegesen turisztikai/gasztronómiai fesztiválokat, illetve azokat a rendezvényeket, amelyek elsődlegesen szórakoztató vagy kereskedelmi célúak. Naponta legalább három különböző kulturális program megléte is feltétel volt a 2026. évi kiírásban.

A Bátaszéki Bornapok programstruktúrája ugyanakkor alkalmas arra, hogy a rendezvény a kulturális fesztivál kategóriában jelenjen meg, különösen a szüreti hagyományok, a néptánc, a népzene, a helyi kulturális örökség, a borászati kultúra, a közösségi programok és a kortárs magyar művészeti produkciók együttes bemutatásával.

# 6. A 2027. évi NKA-forrás tervezhetősége

A X. Bátaszéki Bornapok előkészítésének egyik lehetséges finanszírozási eleme a Nemzeti Kulturális Alap pályázati rendszerében elérhető fesztiváltámogatás.

A 2026. évi pályázati konstrukció alapján a rendezvény kulturális programstruktúrája lehetőséget teremthet arra, hogy a szervező a 2027. évi pályázati felhívás feltételeinek ismeretében támogatási kérelmet nyújtson be. A korábbi pályázati konstrukció azonban önmagában nem jelent garanciát arra, hogy 2027-ben azonos feltételekkel, azonos támogatási kerettel vagy azonos összegű támogatással lehet számolni.

Külön hangsúlyozandó, hogy a 2027. évi pályázat eredménye jelenleg nem ismert. Nem tekinthető biztosnak sem a pályázat benyújthatósága és eredményessége, sem a támogatás elnyerése, sem annak összege. Eredményes pályázat esetén sem garantált, hogy a szervező a teljes igényelt összeget megkapja.

A jelen előterjesztésben szereplő 20 000 000 Ft összegű NKA-támogatás ezért kizárólag tervezési feltételezésként kezelhető. Nem tekinthető biztos bevételnek, és nem képezheti önmagában olyan pénzügyi kötelezettségvállalás alapját, amelynek teljesítése e támogatás megérkezésétől függ.

A fő szervező álláspontja szerint az NKA-támogatás megszerzésének és összegének bizonytalansága a rendezvény finanszírozását érintő egyik legjelentősebb kockázati tényező. A pénzügyi tervezés során ezért nem a támogatás elnyeréséből, hanem annak bizonytalanságából kell kiindulni, és a rendezvény megvalósíthatóságát a támogatás elmaradásának vagy csökkentett összegű megítélésének esetére is vizsgálni szükséges.

## 7. A korai előkészítés szükségessége és annak pénzügyi korlátai

A jubileumi rendezvény szakmai előkészítése, a fellépőkkel történő egyeztetés, a technikai szolgáltatók ajánlatainak bekérése, a pályázati dokumentáció elkészítése és a szponzori tárgyalások megkezdése indokoltan már 2026 novemberében megkezdhető.

A korai előkészítés azonban nem azonos a rendezvény teljes költségvetésének vállalásával. A két folyamatot egyértelműen el kell különíteni.

A szervezési feladatok első szakaszában elsősorban olyan tevékenységek végezhetők, amelyek nem vagy csak korlátozott mértékben járnak pénzügyi kötelezettségvállalással. Ide tartozik különösen a szakmai koncepció kidolgozása, az előzetes ajánlatok bekérése, a pályázati lehetőségek vizsgálata, a szponzori tárgyalások lefolytatása és a különböző költségvetési forgatókönyvek összeállítása.

A fellépők és szolgáltatók végleges lekötése, az előlegek kifizetése, illetve a jelentősebb pénzügyi kötelezettséget keletkeztető szerződések megkötése csak a rendelkezésre álló források, a vállalható pénzügyi kockázatok és az illetékes döntéshozó által jóváhagyott költségkeret ismeretében indokolt.

A fő szervező álláspontja szerint a jubileumi rendezvény előkészítése támogatható, ugyanakkor a finanszírozás tényleges biztosítása előtti, visszafordíthatatlan kötelezettségvállalás nem tekinthető kellően megalapozottnak.

## 8. A 2027. évi rendezvény előzetes költségvetése

A X. Bátaszéki Bornapok tervezett költségvetése jelenleg előzetesen 45 000 000 Ft összegben határozható meg.

| Költségtétel | Előzetes tervezett összeg |
| --- | --- |
| Művészeti és előadói díjak | 22 000 000 Ft |
| Színpad-, hang- és fénytechnika | 6 000 000 Ft |
| Rendezvénytechnika és infrastruktúra | 4 000 000 Ft |
| Hagyományőrző és kulturális programok | 3 000 000 Ft |
| Gyermek- és családi programok | 1 500 000 Ft |
| Marketing és kommunikáció | 2 500 000 Ft |
| Biztonsági és egészségügyi feladatok | 3 000 000 Ft |
| Logisztika, szállítás, szállás, szervezés | 3 000 000 Ft |
| Összesen | 45 000 000 Ft |

A fenti költségvetés előzetes becslés, nem pedig végleges, ajánlatokkal és biztosított forrásokkal alátámasztott pénzügyi terv. A tényleges költségek a szolgáltatói ajánlatok, a fellépői díjak, a technikai igények és az egyéb szerződéses feltételek függvényében változhatnak.

A tervezett 45 000 000 Ft-os kiadási szint jelenleg nem tekinthető biztonságosan finanszírozottnak, mivel az ahhoz rendelt külső bevételek jelentős része nem biztosított.

A végleges költségvetés meghatározásakor nemcsak az egyes kiadási tételeket, hanem azok finanszírozási fedezetét, a bevételek realizálhatóságát és az esetleges bevételkiesések kezelésének módját is vizsgálni kell.

## 9. Tervezett finanszírozás és a bevételi kockázatok értékelése

A jelenlegi előzetes finanszírozási terv az alábbi forrásokkal számol:

| Finanszírozási forrás | Tervezett összeg | Jelenlegi megítélés |
| --- | --- | --- |
| NKA-pályázati támogatás | 20 000 000 Ft | Bizonytalan, nem elnyert támogatás |
| Önkormányzati hozzájárulás | 15 000 000 Ft | Külön döntést igényel |
| Vállalkozói és szponzori támogatások | 5 000 000 Ft | Előzetes terv, nem igazolt bevétel |
| Saját és egyéb rendezvénybevétel | 5 000 000 Ft | Előzetes terv, a tényleges bevétel bizonytalan |
| Összesen | 45 000 000 Ft | Nem biztosított teljes finanszírozás |

A finanszírozási kockázat megítélésekor különös jelentősége van a 2026. évi rendezvény tapasztalatainak. A vállalkozói bevételek esetében 15 000 000 Ft összegű tervvel szemben ténylegesen 12 000 000 Ft bevétel realizálódott. Ez 3 000 000 Ft-os elmaradást, vagyis a tervezett bevétel 20%-ának kiesését jelentette.

A fő szervező egyértelmű álláspontja, hogy a 2027. évi rendezvény finanszírozási kockázata jelenleg magas.

## 11. Összegzés és a fő szervező szakmai álláspontja

A Bátaszéki Bornapok eddigi történetében két alkalommal is elmaradt a rendezvény, és az elmaradásoknak nem volt kimutatható kedvezőtlen utóhatása. Ez alapján nem igazolható az a feltételezés, hogy a jubileumi, X. Bornapok 2028-ra történő halasztása szükségszerűen hátrányosan érintené a rendezvény vagy a város megítélését. Ezzel szemben egy megfelelő pénzügyi fedezet nélkül, csökkentett költségvetéssel, a szakmai színvonal rovására megvalósított rendezvény nagyobb kockázatot jelenthet a fesztivál jelenleg kedvező szakmai és látogatói megítélésére.

A fő szervező szakmai szempontból 2027-ben is képesnek tartja magát a jubileumi rendezvény megszervezésére, azonban ezt csak megfelelően biztosított pénzügyi háttér mellett tartja felelősen vállalhatónak. Amennyiben a szükséges források nem állnak rendelkezésre, a rendezvény 2028-ra történő halasztása reális alternatíva lehet, amely nagyobb esélyt teremthet egy magas színvonalú, méltó jubileumi esemény megvalósítására.

A Bornapok évenkénti megrendezése ugyanakkor fontos városi érdek: erősíti Bátaszék kulturális életét, közösségét és turisztikai vonzerejét. A rendszeres megrendezésre való törekvést ezért fenn kell tartani, de annak pénzügyi biztonságát is meg kell teremteni. Amennyiben a város gazdasági helyzete, a rendelkezésre álló források és a támogatási lehetőségek kedvezőbbé válnak, a Bornapok évenkénti megrendezését indokolt célként kezelni.

A fő szervező álláspontja tehát egyértelmű: nem a rendezvény megvalósítása, hanem a megfelelő pénzügyi fedezet nélküli, a fesztivál szakmai színvonalát veszélyeztető megvalósítás jelent elfogadhatatlan kockázatot. A jubileum időpontjánál fontosabb, hogy a X. Bátaszéki Bornapok méltó módon, megfelelő szakmai színvonalon és pénzügyileg felelősen valósuljon meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt szakmai és pénzügyi szempontok mérlegelésével hozza meg döntését a X. Bátaszéki Bornapok előkészítésének és további szervezési feladatainak folytatásáról. A Képviselő-testület döntését elfogadva, annak tartalmával és feltételeivel összhangban végzem a további előkészítési és szervezési feladatokat, szem előtt tartva a rendezvény szakmai színvonalának megőrzését és a pénzügyi kockázatok felelős kezelését.

Bátaszék, 2026. október 28.

Ócsai Krisztina
ügyvezető igazgató
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.